## Глава 10_стр 252
Состав и содержание работ проекта «Разработка и внедрение казначейства». Пример
| Состав и содержание работ | Результирующие документы | Ход проекта | Трудозатраты, рабочие дни | Длительность, дни | time axis 2023-07-03 to 2023-09-01
Коэффициент сложности - 1 | time axis 2023-07-03 to 2023-09-01
| ИТОГО: |  |  | 99 | 52
Этап 1 | Планирование проекта | Согласованный план работ по проекту |  | 9 | 5 | bar: 2023-07-03 to 2023-07-07
| 1.1 Подготовка проектного управления: утверждение рабочей группы, регламента работы, приказ и мотивация |  |  | 2 | bar: 2023-07-03 to 2023-07-04
| 1.1.1 Определение состава рабочей группы, распределения функций |  |  | 1 | bar: 2023-07-03 to 2023-07-04
| 1.1.2 Утверждение рабочей группы, регламента работы, мотивации, приказ. | Приказ на создание рабочей группы |  | 1 | bar: 2023-07-03 to 2023-07-04
| 1.1.3 Подготовка и проведение семинара для рабочей группы "Казначейство". |  |  | 2 | bar: 2023-07-03 to 2023-07-04
| 1.2. Диагностика и анализ систем управление денежными средствами: орг.структура, ответственность за поступления и платежи, ОДДС, правила, регламенты. Оценка сложности компании и проекта. | Отчет по результатам диагностики: как есть, как должно быть, несоответствие, проблемы и предлагаемое решения | Диагностика орг. и финансовой структуры, процесса управления ДС. Проанализированы формы отчетов и справочников. Подготовлена аналитическая записка: ключевые проблемы - варианты решений, дана оценка финансового состояния компании. | 5 | bar: 2023-07-03 to 2023-07-07
| 1.2.1 Сбор документов (организационно-функциональная структура, формы ОДС, ОДР, справочники, долностные инструкции) | Перечень требуемых документов, сами документы, отметки, чего не хватает |  | 3 | bar: 2023-07-03 to 2023-07-04; 2023-07-06 to 2023-07-07
| 1.2.2 Анализ представленных документов | Список несоответствия |  | 5 | bar: 2023-07-03 to 2023-07-04; 2023-07-06 to 2023-07-07
| 1.2.3 Диагностические интервью: существующий процесс управления ДС, участники, ответственные (описание имеющегося процесса и сравнение с эталонным процессом) и оформление их результатов. | Заполненные анкеты. |  | 3 | bar: 2023-07-03 to 2023-07-04; 2023-07-06 to 2023-07-07
| 1.2.4 Выявление проблем "как есть" и причин проблем, преставление "как должно быть", решение "как хотим"совместно с руководителем. Оценка зрелости процессов и сложности проекта. | Список проблем, пути решения, Требования к результату и представляемых отчетных форматов (на примере шаблонов) и документов. |  | 3 | bar: 2023-07-03 to 2023-07-07
| 1.3. Подготовка и согласование плана работ (состав, график). |  |  | 2 | bar: 2023-07-06 to 2023-07-07
| 1.3.1 Подготовка плана работ | Проект плана работ |  | 6 | 2 | bar: 2023-07-06
| 1.3.2 Обсуждение и корректировка плана работ |  |  | 2 | 1 | bar: 2023-07-07
| 1.3.2 Согласование плана работ | Согласованный план работ | Требуется встреча с ГД для согласования диагностики и плана работ | 2 | 1 | bar: 2023-07-07
Этап 2 | Проектирование модели казначейства. Разработка рабочих форм | Формы таблиц казначейства |  | 9 | 5 | bar: 2023-07-10 to 2023-07-14
| 2.1 Форма и статьи ОДДС | Разработанная форма ОДДС |  | 3 | bar: 2023-07-10 to 2023-07-12
| 2.1.1 Разработка шаблона ОДДС | Шаблон ОДДС - стандарт РСБУ, МСФО |  | 2 | bar: 2023-07-10 to 2023-07-11
| 2.1.2 Разработка справочника статей ОДДС | Статья ОДДС: код, название |  | 4 | bar: 2023-07-10 to 2023-07-11
| 2.1.3 Подписание формы ОДДС спонсором | Подписанная форма ОДДС |  | 1 | bar: 2023-07-12
| 2.2 Подготовка рабочих форм казначейства |  |  | 5 | bar: 2023-07-10 to 2023-07-14
| 2.2.1 Конструирование и согласование формы реестра заявок и заявки | Форма реестра с необходимой аналитикой, Форма заявки |  | 2 | bar: 2023-07-10
| 2.2.2 Подготовка справочников реестра заявок и платежного календаря | Справочники казначейства |  | 3 | bar: 2023-07-11 to 2023-07-12
| 2.2.3 Подготовка и согласование формы платежного календаря и формы план-фактного анализа (по ЦФО) | Форма платежного календаря. Форма план-фактного анализа |  | 6 | bar: 2023-07-13 to 2023-07-14
| 2.3 Подписание форм казначейства спонсором | Подписанные формы |  | 1 | bar: 2023-07-14
Этап 3 | Разработка поцесса и регламента казначейского управления | Проект процесса казначейского управления и его регламент |  | 20 | 10 | bar: 2023-07-17 to 2023-07-21; 2023-07-24 to 2023-07-28
| 3.1 Формализация организационно-функциональной структуры и разработка финансовой структуры | Орг-функц. структура, функции и задачи. Положение об орг-функц.структуре |  | 2 | bar: 2023-07-17 to 2023-07-18
| 3.1.1 Подготовка проекта орг-функ. структуры компании | Схема орг-функц. Структуры |  | 2 | bar: 2023-07-17 to 2023-07-18
| 3.1.2 Подготовка проекта финансовой структуры компании | Схема финансовой структуры |  | 3 | bar: 2023-07-17 to 2023-07-18
| 3.1.3 Утверждение орг-функц. и финансовой структур руководителем рабочей группы и спонсором проекта (!) | Проект Положения об орг-функц. структуре и Проект Положения о финансовой структуре |  | 1 | bar: 2023-07-17 to 2023-07-18
| 3.2 Разработка процесса казначейского управления | Графическое описание процесса |  | 4 | bar: 2023-07-19 to 2023-07-21; 2023-07-24
| 3.2.1 Подпроцесс формирования платежного календаря, включая заявки на поступления и платежи | Матрица ответственности, графическое описание подпроцесса формирования платежного календаря |  | 2 | bar: 2023-07-19; 2023-07-24
| 3.2.2 Подпроцессы исполнения очередных и срочных платежей | Матрица ответственности, графическое описание процесса исполнения платежей |  | 2 | bar: 2023-07-20; 2023-07-24
| 3.2.3 Подпроцесс анализа исполнения платежного календаря за месяц | Матрица ответственности, графическое описание подпроцесса анализа исполнения платежного календаря |  | 2 | bar: 2023-07-21; 2023-07-24
| 3.3 Документирование регламентов процессов | Регламент процесса казначейского управления |  | 4 | bar: 2023-07-20 to 2023-07-21; 2023-07-24 to 2023-07-25
| 3.3.1 Подпроцесс формирование платежного календаря | Регламент подпроцесса формирования платежного календаря |  | 4 | 1 | bar: 2023-07-24
| 3.3.2 Подпроцесс исполнение очередных и срочных платежей | Регламент подпроцесса исполнения платежей и регламент |  | 4 | 1 | bar: 2023-07-24
| 3.3.3 Подпроцесс анализ исполнения платежного календаря за месяц | Регламент подпроцесса анализа исполнения платежного календаря |  | 4 | 1 | bar: 2023-07-24
| 3.3.4 Согласование процессов и регламентов | Акт приемки-передачи описания разработанных процессов, регламентов |  | 3 | 2 | bar: 2023-07-24
| 3.4 Подготовка проекта стандарта "Положение о казначейском управлении" | Проект стандарта "Положение о казначейском управлении" |  | 10 | bar: 2023-07-17 to 2023-07-21; 2023-07-24 to 2023-07-28
Этап 4 | Моделирование в MS Excel: реализация казначейства средствами MS Excel | Модель казначейства, реализованная в MS Excel |  | 14 | 10 | bar: 2023-07-24 to 2023-07-28; 2023-07-31 to 2023-08-04
| 4.1 Разработка модели платежного календаря |  |  | 6 | bar: 2023-07-24 to 2023-07-28; 2023-07-31
| 4.1.1 Разработка формы заявки и моделирование реестра заявок | Модель реестра заявок |  | 5 | bar: 2023-07-24; 2023-07-31
| 4.1.2 Моделирование форма платежного календаря | Модель платежного календаря |  | 4 | bar: 2023-07-25 to 2023-07-26; 2023-07-31
| 4.1.3 Моделирование формы план-фактного анализа и графиков | Модель формы план-фактного анализа и графиков |  | 7 | bar: 2023-07-27; 2023-07-31
| 4.2 Обучение работе с моделью казначея и учетных работников |  |  | 3 | bar: 2023-07-27 to 2023-07-28; 2023-07-31
| 4.2.1 Подготовка инструкции для казначея | Инструкция казначения |  | 2 | bar: 2023-07-27; 2023-07-31
| 4.2.2 Подготовка инструкции для учетных работников | Инструкция учетного работника |  | 2 | bar: 2023-07-27; 2023-07-31
| 4.2.3 Демонстрация работы казначейства | Протокол обучения |  | 2 | bar: 2023-07-28; 2023-07-31
| 4.3 Тестирование модели казначейства |  |  | 5 | bar: 2023-07-31 to 2023-08-04
| 4.3.1 Проведение тестирования модели в Excel | Список участников тестирования |  | 6 | 2 | bar: 2023-07-31 to 2023-08-01
| 4.3.2 Получение обратной связи по тестированию, внесение корректировок в модель | Протокол тестирования |  | 4 | 2 | bar: 2023-08-02 to 2023-08-03
| 4.3.3 Подписание акта о готовности модели | Акт о передаче модели казначейства с тестовую эксплуатацию |  | 1 | 1 | bar: 2023-08-04
Этап 5 | Тестовая эксплуатация |  |  | 41 | 16 | bar: 2023-08-03 to 2023-08-24
| 5.1 Запуск тестовой эксплуатации |  |  | 12 | 2 | bar: 2023-08-03 to 2023-08-04
| 5.1.1 Подготовка слайдов и раздаточных материлов к семинару по реализации казначейского управления в компании | Слайдовая презентация |  | 7 | 2 | bar: 2023-08-03
| 5.1.2 Организация семинара, выпуск приказа о проведении семинара для участников процесса казначейского управления. | Приказ о проведении обучающего семинара |  | 2 | 2 | bar: 2023-08-03
| 5.1.3 Проведение обучающего семинара | Итоги тестирования участников семинара |  | 3 | 1 | bar: 2023-08-04
| 5.2 Тестовая эксплуатация: деловая игра, тестируем, получаем обратную связь) | Протокол тестирования |  | 17 | 10 | bar: 2023-08-07 to 2023-08-11; 2023-08-14 to 2023-08-18
| 5.2.1 Деловая игра "Казначейское управление" | Проведена деловая игра |  | 8 | 2 | bar: 2023-08-04
| 5.2.2 Проведение тестирования (апробация) | Проведено тестирование казначейства |  | 4 | 10 | bar: 2023-08-07 to 2023-08-11; 2023-08-14 to 2023-08-18
5.2.2.1 Подготовка лимитов БДДС на месяц | bar: 2023-08-07; 2023-08-14
3.2.2.2 Подача плана поступления ДС и заявок на платежи на неделю | bar: 2023-08-07; 2023-08-14
5.2.2.3 Работа с платежным календарем | bar: 2023-08-07 to 2023-08-11; 2023-08-14 to 2023-08-18
| 5.2.3 Получение обратной связи по тестированию (протокол тестирования) | Протокол тестирования |  | 5 | 2 | bar: 2023-08-11; 2023-08-18
| 5.3 Внесение изменений по результатам тестовой эксплуатации |  |  | 12 | 4 | bar: 2023-08-21 to 2023-08-24
| 5.3.1 Внесение изменений в модель Excel | Акт передачи-приемки модели |  | 4 | 2 | bar: 2023-08-21 to 2023-08-24; 2023-08-28 to 2023-08-31
| 5.2.2 Внесение изменений в регламенты процессов | Акт передачи-приемки процессов |  | 3 | 2 | bar: 2023-08-21 to 2023-08-24; 2023-08-28 to 2023-08-31
| 5.2.3 Документирование. Выпуск стандарта "Положение о казначейском управлении" | Итоговый вариант стандарта "Положение о казначейском управлении" |  | 5 | 3 | bar: 2023-08-21 to 2023-08-24; 2023-08-28 to 2023-08-31
Этап 6 | Промышленная экспуатация |  |  | 6 | 6 | bar: 2023-08-25; 2023-08-28 to 2023-09-01
| 6.1 Подготовка приказа о начале промышленной эксплуатации | Проект приказа |  | 1 | bar: 2023-08-25
| 6.2 Пописание акта и получание отзыва | Акт выполненных работ, отзыв по результатам работы |  | 5 | bar: 2023-08-25; 2023-08-28 to 2023-09-01