## Глава 9_стр 233
Состав и содержание работ проекта «Разработка системы бюджетного управления»
№ этапа | Состав и содержание работ | Итоговый документ
1 | Проектирование Проекта | Утвержденный план-график выполнение Проекта
1.1 | Формирование рабочей группы. Распределение ролей и задач между участниками рабочей группы.
1.2 | Утверждение детального плана работ.
1.3 | Утверждение графика выполнения работ.
2 | Разработка финансовой структуры Компании | Положение «Финансовая структура Компании»
2.1 | Проведение обучающего семинара для рабочей группы.
2.2 | Выделение центров финансовой ответственности с глубиной, требуемой для бюджетного управления.
2.3 | Классификация типов ЦФО в соответствии со стратегическими задачами.
2.4 | Разработка системы контрольных показателей для ЦФО, которая в дальнейшем используется для контроля и построения системы мотивации.
3 | Разработка и регламентация бизнес-процессов бюджетного управления | Положение о системе бюджетного управления в Компании. Раздел Процессы бюджетного управления
3.1 | Разработка бизнес-процессов бюджетного управления (планирования, контроля, анализа и корректировки)
3.2 | Разработка регламентов бюджетного управления.
3.3 | Подготовка и согласование положения о системе бюджетного управления
4 | Разработка бюджетной модели Компании: | Функциональные схемы формирования бюджетной модели
4.1 | Разработка функциональной схемы формирования бюджетной модели. | Перечень бюджетов и их аналитик
4.2 | Определение требуемых аналитик бюджетов. | Альбом бюджетных форм.
4.3 | Оазработка бюджетных форм.
4.4 | Реализация бюджетной модели в EXCEL
4.5 | Тестирование бюджетной модели. | Реализованная средствами MS Excel бюджетная модель
4.6 | Описание схемы организации бюджетной модели в EXCEL | Схема организации бюджетной модели в EXCEL
5 | Завершение проекта | «Положение о системе бюджетного управления»
| Подготовка документа «Положение о системе бюджетного управления» к утверждению | Отчет по Проекту
Подготовка отчета по Проекту.