## Лист1
Мероприятие | Дата начала | Длительность | Дата окончания | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12
Запланировать совещание | 2016-05-03 | 3 | 2016-05-05
Разработать анкету | 2016-05-04 | 5 | 2016-05-08
Распечатать и отправить по почте анкету | 2016-05-10 | 9 | 2016-05-18
Получить ответы | 2016-05-12 | 9 | 2016-05-20
Ввести данные | 2016-05-21 | 1 | 2016-05-21
Проанализировать данные | 2016-05-21 | 3 | 2016-05-23
Написать отчет | 2016-05-23 | 7 | 2016-05-29
Разослать отчет о проекте | 2016-05-30 | 1 | 2016-05-30
Запросить комментарии | 2016-05-31 | 5 | 2016-06-04
Доработать отчет | 2016-06-04 | 4 | 2016-06-07
Разослать членам совета директоров | 2016-06-08 | 1 | 2016-06-08
Заседание совета директоров | 2016-06-12 | 1 | 2016-06-12